******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

«03*»* октября 2023 г. № 40

«Об утверждении отчета за

9 месяцев 2023 года об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Натальевского сельского

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Натальевское сельское поселение», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2023 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Натальевского сельского поселения:

 1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

 1.2. «Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

 1.3.«Пожарная безопасность и защита населения и территории Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (приложение 3).

 1.4.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 4).

 1.5. «Развитие транспортной системы» (приложение 5).

 1.6.«Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» (приложение 6).

 1.7. «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении » (приложение 7).

 1.8.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 8).

 1.9. «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» (приложение 9).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Натальевского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

**Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10. 2023 г . №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2012%20%D0%BE%D1%82%2011.04.2014.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2012%20%D0%BE%D1%82%2011.04.2014.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 1.1.  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Натальевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  | Администрация Натальевского сельского поселения | Выплата з/п и начисления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5526,6 | 3735,0 | - |
| 1.2. |  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Натальевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами »  | Администрация Натальевского сельского поселения | Содержание аппарата администрации поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 912,4 | 745,0 | 906,0 |
| 1.3. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » | Администрация Натальевского сельского поселения | Уплата налогов: земельный налог, транспортный налог, налог на имущество | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 10,7 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 6459,0 | 4490,7 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10. 2023 г. №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации натальевского сельского поселения» |
| 1 |  | Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10.0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих» |
| 2 |  | Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 |

Приложение 3

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10. 2023 г. №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Обучение специалиста | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Приобретение памяток жителям поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.. | Приобретение ранцевых огнетушителей | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Приобретение пожарного оборудования | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 24.07.2023 | 31.12.2023 | 4136,4 | 173,4 | 4129,4 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. |  Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов | Администрация Натальевского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6.0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4152,4 | 173,4 | 4129,4 |

Приложение 4

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10.2023 г. №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении» |
| 1. | Проведение муниципального конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Администрация Натальевского сельского поселения | Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Изготовление, приобретение плакатов, памяток и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Администрация Натальевского сельского поселения | Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Натальевского сельского поселения» |
| 1. | Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случаях возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Администрация Натальевского сельского поселения | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10.2023 г. №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Натальевского сельского поселения» |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Натальевского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 444,9 | 444,9 | 444,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 444,9 | 444,9 | 444,9 |

Приложение 6

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10. 2023 г. №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» за отчетный период

9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» |
| 1. | Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Натальевского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 630,0 | 466,6 | 630,0 |
| 2. | Организация благоустройства территории поселения  | Администрация Натальевского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 770,0 | 534,8 | 734,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1400,0 | 1001,4 | 1364,1 |

Приложение 7

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10.2023 г. №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в Натальевском сельском поселении» |
| 1 | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Натальевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрация Натальевского сельского поселения | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5087,5 | 4152,3 | Субсидии бюджетным учреждениям |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5087,5 | 4152,3 |  |

Приложение 8

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10.2023 г. №40

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности).» |
| 1 | Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | Администрация Натальевского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 328,0 | 187,9 | Выплата муниципальной пенсии |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 328,0 | 187,9 | - |

Приложение 9

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 03.10.2023 г. №40

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

 за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Натальевского сельского поселения | Увеличение доли жителей Натальевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Натальевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |