РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021 г.  №28

с. Натальевка

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Натальевского сельского поселения от 20.07.2007 №62 «О бюджетном процессе в Натальевском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Натальевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджет Натальевского сельского поселения а Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Специалистам по курируемым вопросам Администрации Натальевского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

# Натальевского сельского поселения		            	А.Г.Чернецкий

Постановление вносит сектор экономики и финансов

администрации  Натальевского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от 25.05.2021 № _28_

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета  Натальевского сельского поселения Неклиновского района

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2024 года; индексов-дефляторов на 2022 – 2024 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством экономического развития Ростовской области утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н. |  |
| 2. | Информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 – 2023 годы | до 25 июня 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 3. | Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы и его обоснования по утвержденным формам | до 15 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 4. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района и прогноза бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов по установленным формам | до 20 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 5. | Формирование прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Натальевскому сельскому поселению на 2022– 2024 годы | до 15 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 6. | Разработка и формирование информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Натальевского сельского поселения на 2022 – 2024 годы по главным распорядителям средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района, согласованной с Главой Администрации Натальевского сельского поселения | до 20 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 7. | Представление предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по формам, установленным распоряжение администрации Натальевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | до 1 сентября 2021 г. | Специалисты по курирующим вопросам |  |
| 8. | Согласование с главными распорядителями средств областного бюджета объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с предоставлением подтверждений от органов местного самоуправления о выделении собственных средств: на 2022 – 2023 годы – выписка из решения о бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2021 – 2023 годы, на 2024 год – правовой акт Администрации Натальевского сельского поселения о включении в бюджет Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 – 2024 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 15 июля 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 9. | Проведение оценки налоговых расходов Натальевского сельского поселения | до 30 августа 2021 г | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 10. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Натальевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Натальевского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 15 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 11. | Формирование и представление Главе Администрации Натальевского сельского поселения параметров бюджета Натальевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района; предельных показателей расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | до 25 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 12. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района предельных показателей расходов бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | до 25 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением администрации Натальевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | до 1 декабря 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 14. | Разработка проектов постановлений муниципальных программ Натальевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Натальевского сельского поселения | до 30 октября 2021 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Натальевского сельского поселения |  |
| 15. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Неклиновского района «О внесении изменений в решение «О межбюджетных отношениях в Натальевском сельском поселении» | до 15 декабря 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 16. | Направление в Финансовое управление Неклиновского района основных параметров проекта бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | до 1 ноября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 17. | Подготовка проекта постановления Администрации Натальевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Натальевского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» | до 25 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 18. | Подготовка проекта постановления Администрации Натальевского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Натальевского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | до 25 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 19. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Натальевского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Натальевского сельского поселения за 9 месяцев 2021 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Натальевского сельского поселения за 2021 год» | до 20 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 20. | Представление паспортов муниципальных программ Натальевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2021 г. | Начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н |  |
| 21. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Натальевского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Натальевского сельского поселения: «О бюджете Натальевского сельского поселения Неклиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Натальевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | до 20 ноября 2021 г. до 20 ноября 2021 г. | начальник сектора экономики и финансов Багдасарян Г.Н Ведущий специалист Рысухин М.А. |  |