******

***РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ***

***РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ***

***НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН***

**Муниципальное образование**

***«Натальевское сельское поселение»***

***Администрация Натальевского сельского поселения***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Натальевка

«\_*\_\_»* \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №

«Об утверждении отчета за

9 месяцев 2024 года об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Натальевского сельского

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Натальевское сельское поселение», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2024 года об исполнении плана реализации следующих муниципальных программ Натальевского сельского поселения:

 1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

 1.2. «Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

 1.3.«Пожарная безопасность и защита населения и территории Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (приложение 3).

 1.4.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 4).

 1.5.«Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» (приложение 5).

 1.6. «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении » (приложение 6).

 1.7.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 7).

 1.8. «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» (приложение 8).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Натальевского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава Администрации**

**Натальевского сельского поселения А.Г.Чернецкий**

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г . №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](../../2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2012%20%D0%BE%D1%82%2011.04.2014.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](../../2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2012%20%D0%BE%D1%82%2011.04.2014.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 1.1.  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления Натальевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  | Администрация Натальевского сельского поселения | Выплата з/п и начисления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6341,8 | 4391,9 | - |
| 1.2. |  Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Натальевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами »  | Администрация Натальевского сельского поселения | Содержание аппарата администрации поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1097,0 | 817,5 | 681,2 |
| 1.3. | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » | Администрация Натальевского сельского поселения | Уплата налогов: земельный налог, транспортный налог, налог на имущество | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 3,6 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7458,8 | 5213,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г. №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации натальевского сельского поселения» |
| 1 |  | Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих» |
| 2 |  | Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 19,0 | 19,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 40,0 | 19,0 | 19,0 |

Приложение 3

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г. №

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |
| 1 | Приобретение первичных средств пожаротушения | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Приобретение пожарного обмундирования | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Приобретение первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители и др.) | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Изготовление и распространение наглядной агитации | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Информированием населения через средства массовой информации | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2.0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Содержание пожарного оборудования | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Натальевского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Приобретение средств оповещения о ЧС | Администрация Натальевского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5.0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обучение специалиста | Администрация Натальевского сельского поселения | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1.0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 266,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г. №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении» |
| 1. | Проведение муниципального конкурса социальной рекламы (плакат, анимационный ролик) «Чистые руки» | Администрация Натальевского сельского поселения | Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Изготовление, приобретение плакатов, памяток и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | Администрация Натальевского сельского поселения | Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Натальевского сельского поселения» |
| 1. | Подготовка и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случаях возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах | Администрация Натальевского сельского поселения | Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г. №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» за отчетный период

9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Благоустройство территории» |
| 1. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Администрация Натальевского сельского поселения | Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1700,0 | 1161,6 | 1273,9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1700,0 | 1161,6 | 1273,9 |

Приложение 6

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г. №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в Натальевском сельском поселении» |
| 1 | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Натальевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | Администрация Натальевского сельского поселения | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5293,4 | 4036,4 | Субсидии бюджетным учреждениям |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5293,4 | 4036,4 |  |

Приложение 7

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г. №

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности).» |
| 1 | Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | Администрация Натальевского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 349,0 | 255,3 | Выплата муниципальной пенсии |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 349,0 | 255,3 | - |

Приложение 8

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 2024 г. №

 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

 за отчетный период 9 месяцев 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Натальевского сельского поселения | Увеличение доли жителей Натальевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Натальевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 20,0 | 0,0 | 0,0 |