РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«НАТАЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАТАЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» октября 2012г.                                      № 47                         с.Натальевка

«О внесении изменений в постановление Администрации Натальевского сельского поселения от 04.10.2011 г. № 34"

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Главы Натальевского сельского поселения от 18.03.2010 года №9 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Натальевского сельского поселения», Уставом Натальевского сельского поселения, и в целях создания правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Натальевском сельском поселении   и необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Натальевского сельского поселения от  04.10.2011г.  № 34  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение»  на 2011-2014 годы"   следующие изменения:

- 1.1. в наименовании слова «2011-2014 годы» заменить словами «2011-2015 годы»;

2. Приложение 1 Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Натальевского сельского поселения  изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

3. Приложение 2 Методика  оценки эффективности реализации мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Натальевского

сельского поселения                                                         А.Г. Чернецкий

Приложение

Утверждено Постановлением

Главы Натальевского сельского

поселения от ___.10.2011 г. №__

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании

«Натальевское сельское поселение»»

- ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Энергосбережение и

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании

«Натальевское сельское поселение»»

| Наименование Программы | муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. №1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»; Постановление Главы Натальевского сельского поселения от 18.03.2010 года №9 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Натальевского сельского поселения»; |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Натальевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Натальевского сельского поселения |
| Основная цель Программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения |
| Основные задачи Программы | 1. Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; 2. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной и промышленной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; 3. Стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; 4. Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; 5.Внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях; 6. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение. |
| Срок реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Структура Программы, основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение»». Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система мероприятий Программы. Раздел 4. Источники финансирования Программы. Раздел 5. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 6. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение № 1. Перечень программных мероприятий. Приложение № 2. Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - внедрение энергоменеджмента; - пропаганда и формирование механизма стимулирования энергосбережения; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях; - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; - мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. |
| Исполнители программы | Администрация Натальевского сельского поселения |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: В 2011-2015 годах – 770,7 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета поселения – 7770,7 тысяч рублей; Объем финансирования по годам: 2011 год – 306,9 тысяч рублей; 2012 год – 108,4тысяч рублей. 2013 год – 255,4 тысяч рублей. 2014 год – 100,0 тысяч рублей. 2015 год – 0 тысяч рублей. Источники финансирования Программы: -средства местного бюджета поселения; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011-2015 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета поселения на 2013-2015 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности; - экономия по всем видам энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; - развитие рынка энергосервисных услуг; - снижение затрат бюджета Натальевского сельского поселения на приобретение энергоресурсов; - вовлечение в процесс энергосбережения населения, предприятий и организаций Натальевского сельского поселения за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения; - повышение обеспеченности Натальевского сельского поселения энергоресурсами за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы по итогам каждого года осуществляет Администрация Натальевского сельского поселения, комиссия по экономической политике, бюджету, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов Натальевского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными нормативными правовыми актами сельского поселения. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

1.1. Социально-экономическая значимость проблемы потребления энергетических ресурсов в Натальевском сельском поселении

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года предусматривает повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание необходимых условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития. Целью данной энергетической политики является рост экономики и повышение качества жизни населения.

Повышение эффективности использования потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов, переход к их рациональному потреблению на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития Натальевского сельского поселения и одним из приоритетных направлений экономической политики поселения на 2011-2015 годы.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по Натальевскому сельскому поселению в 2010 году составило2565,89 млн. тонн условного топлива.

Основными видами топливно-энергетических ресурсов, потребляемых в поселении, являются: электроэнергия и природный газ. В Натальевском сельском поселении с2007 по 2009 годы наблюдается ежегодный рост потребления топливно-энергетических ресурсов в пределах

10 %.

Энергоемкость по видам экономической деятельности представлена в таблице 1.

- Таблица 1

Энергоемкость производств Натальевского сельского поселения

по отраслям экономики в 2010 году

| N п/п | Вид экономической деятельности | Энергоемкость, т у. т./млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  |
| 2 | Рыболовство, рыбоводство | 137,89 / 2205 |
| 3 | Добыча полезных ископаемых |  |
| 4 | Обрабатывающие производства |  |
| 5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |
| 6 | Строительство |  |
| 7 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  |
| 8 | Транспорт и связь |  |
| 9 | Финансовая деятельность |  |
| 10 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |  |
| 11 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |  |
| 12 | Образование |  |
| 13 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг |  |
| 14 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |  |
| 15 | Прочие предприятия |  |

Одной из актуальных задач периода 2011-2015 годов является внедрение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий во все сферы хозяйственной деятельности поселения. Особенно велики резервы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и электроэнергетике.

В связи с развитием экономики и ростом потребления энергоресурсов, в условиях существующей тарифной политики практически все потребители и производители услуг заинтересованы в экономии энергоресурсов, снижении производственных издержек, внедрении современного более экономичного оборудования и проведении энергосберегающих мероприятий.

Упомянутые обстоятельства прямо указывают на необходимость скорейшего применения на территории Натальевского сельского поселения политики энергосбережения как единственной возможности спасения энергетики сегодня.

Реализация политики энергосбережения на территории Натальевского сельского поселения, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по использованию энергоэффективных технологий и приборов для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, позволит экономить топливно-энергетические ресурсы и сократить затраты средств бюджета поселения.

Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.

- 2. Обоснование целесообразности решения проблемы

программно-целевым методом

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат населения, предприятий и бюджета Натальевского сельского поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению Администрацией Натальевского сельского поселения политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Потребление топливно-энергетических ресурсов в поселении в последние годы характеризуется ростом тепловых и электрических нагрузок. Попытка покрыть возрастающую потребность в энергоресурсах только за счет строительства новых источников приводит к дополнительному потреблению природного газа.

Усугубляет ситуацию рост цен на газ, рост ставок тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающие уровень инфляции, что приводит к снижению конкурентоспособности товаропроизводителей поселения, повышению расходов бюджета на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.

Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

В настоящее время в Натальевском сельском поселении отсутствуют экономические и организационно-правовые механизмы интенсивного внедрения энергосберегающих технологий, а также стимулы повышения инвестиционной привлекательности для частных инвесторов.

Решение этих вопросов требует комплексного подхода при рассмотрении проблемы эффективного использования энергетических ресурсов как при их производстве и транспортировке, так и при потреблении с учетом сбалансированности интересов, как производителей, так и потребителей.

Процесс энергосбережения в Натальевском сельском поселении возможно обеспечить только программно-целевым методом, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей. Программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет поселения по оплате за потребленные ресурсы.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации,

целевые индикаторы и показатели Программы.

Основной целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной и промышленной сферах, жилищно-коммунальном хозяйстве, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

- стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) в муниципальных учреждениях;

- информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение.

Срок реализации Программы – 2011-2015годы. В пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются повышение энергосбережения, а как следствие - отрицательная динамика энергопотребления.

Раздел 3. Система мероприятий Программы.

3.1. Основные направления Программы

Для достижения поставленных целей и задач в Программу включены направления, охватывающие комплекс мероприятий, реализация которых направлена на экономию энергоресурсов.

В рамках программы предусмотрена реализация следующих основных направлений:

- совершенствование нормативной правовой и методической базы и технического регулирования в области энергетической эффективности и энергосбережения;

- оснащение приборами и средствами учета энергоресурсов, в том числе обеспечение средствами диспетчеризации предприятий и организаций социальной и жилищно-коммунальной сфер;

- обеспечение проведения энергетических обследований (аудита) и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- реализация инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;

- внедрение механизмов стимулирования энергосбережения для перераспределения высвобожденных в результате энергосбережения мощностей;

- внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в коммерческих организациях и на промышленных предприятиях.

3.2. План мероприятий Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Внедрение энергоменеджмента.

Реализация мероприятий позволит использовать современные методы комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований, формировать и эффективно использовать инвестиционные ресурсы.

2. Пропаганда и формирование механизма стимулирования энергосбережения.

Реализация мероприятий позволит провести кадровую подготовку специалистов в области энергосбережения, сформировать сознание и энергосберегающее поведение населения, сформировать банк данных наиболее экономичных и технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для широкого внедрения.

3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.

Реализация мероприятий позволит ликвидировать бесприборный учет потребления топливно-энергетических ресурсов, реализовать долгосрочные проекты по техническому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях.

Реализация мероприятий позволит снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений, снизить расходы бюджета Натальевского сельского поселения на энергоресурсы и коммунальные расходы.

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит повысить устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов качества условий жизни населения.

6. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности будут определяться на основе результатов энергетических обследований.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования, заказчиков, исполнителей Программы и сроков приведен в приложении 1.

Раздел 4. Источники финансирования Программы.

Реализация программы предусматривается за счет средств местного бюджета поселения.

Финансирование из бюджета будет направлено на развитие нормативно-правовой основы энергосбережения, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения,

энергетическую паспортизацию и энергетические обследования объектов бюджетной сферы, мониторинг реализации программных мероприятий, реализацию мероприятий по энергосбережению в социальной сфере.

Общий объем финансирования Программы из бюджета Натальевского сельского поселения составляет 800,0 тыс. руб., в т.ч.:

2011 год – 306,9 тыс. руб.;

2012 год – 108,4 тыс. руб.

2013 год – 100,0 тыс. руб.

2014 год – 100,0тыс.  руб.

2015 год -  100,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности исходя из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 5. Нормативное обеспечение Программы.

Для достижения цели Программы необходимо принять постановление Главы Натальевского сельского поселения о нормативах финансовых затрат на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение» и правилах расчета размера ассигнований бюджета  поселения на указанные цели.

Раздел 6. Механизм реализации, организация управления и

контроль за ходом реализации Программы.

6.1. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы заключается в выполнении муниципальным заказчиком Программы показателей и ресурсов для реализации мероприятий Программы. В этой связи план мероприятий по реализации Программы уточняется муниципальным заказчиком и исполнителем Программы на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов и показателей эффективности и направляется.

Муниципальный заказчик Программы:

- осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Натальевского сельского поселения;

- подготавливает предложения по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- ежегодно корректирует план реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- проводит мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготавливает и представляет в установленном порядке отчеты о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении 1 к настоящей Программе, по этапам и мероприятиям осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

6.2. Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком-Администрацией Натальевского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы:

- несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы  и в пределах средств, предусмотренных законом Натальевского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год;

- заключает в соответствии с законодательством муниципальные контракты (договоры, соглашения);

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы.

6.3. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета Натальевского сельского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Главы Натальевского сельского поселения от 18.03.2010 года №9  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Натальевского сельского поселения» муниципальным заказчиком - Администрацией Натальевского сельского поселения.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы.

При реализации Программы должны быть достигнуты конкретные результаты:

- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в различных сферах экономической деятельности;

- экономия энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- развитие рынка энергосервисных услуг;

- снижение затрат бюджета Натальевского сельского поселения на приобретение энергоресурсов;

- вовлечение в процесс энергосбережения населения, предприятий и организаций Натальевского сельского поселения за счет активизации пропаганды и формирования механизма стимулирования энергосбережения;

- повышение обеспеченности Натальевского сельского поселения энергоресурсами за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности.

2. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 2.

- Приложение 1

- к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение»

Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Натальевского сельского поселения

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Эффект от мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 год. | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| I. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов; | Собственники жилых помещений | Весь период |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение энергоэффективности жилья |
| б) ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале; | Администрация поселения Собственники жилых помещений | 2010-2012 |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение собственников жилья к процессам энергосбережения |
| в) содействие принятию решений на общих собраниях собственников жилых помещений в МКД об утверждении планов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, | Администрация поселения | 2010-2011г. |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение ответствен-ности собственников жилья |
| - Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) оснащение МКД общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) оснащение МКД индивидуальными приборами учета холодной воды | собственники жилых помещений, управляющие компании | 2011г. |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение ответственности собсвенников жилья |
| в) оснащение МКД общедомовыми приборами учета электроэнергии | собственники жилых помещений, управляющие компании | 2011г. |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | контроль за потреблении-ем электроэнергии |
| г) оснащение МКД общедомовыми приборами учета потребления газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) оснащение МКД индивидуальными приборами учета холодной воды | собственники жилых помещений, управляющие компании | 2011г. |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение ответственности собсвенников жилья |
| е) оснащение МКД индивидуальными приборами учета горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж) оснащение МКД индивидуальными приборами учета электроэнергии | собственники жилых помещений | весь период |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение ответственности собсвенников жилья |
| з) оснащение МКД индивидуальными приборами учета газа | собственники жилых помещений | весь период |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | контроль за потреблении-ем газа |
| и) автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к). оснащение жилых домов (кроме МКД) приборами учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| л) оснащение жилых домов (кроме МКД) приборами учета воды | собственники жилых помещений | весь период |  | Внебюджет- ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  | повышение ответственности собсвенников жилья |
| м) оснащение жилых домов (кроме МКД) приборами учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| н) оснащение жилых домов (кроме МКД) приборами учета газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о) размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п) проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р) инженерные изыскания и разработка ПСД капитального ремонта многоквартирных и жилых домов на основе энергетических паспортов и рекомендаций аудиторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с) содействие привлечению частных инвестиций, в том числе, в рамках реализации энергосервисных договоров. | Администра-ция поселения | весь период |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение энергосбережения |
| т) повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у) установка датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные светительные устройства в МКД и жилых зданиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ф) тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц) восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической автоматической/ручной балансировки и регулировки распределительных систем отопления и стояков; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч) установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения в МКД и жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ш) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии многоквартирных и жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельских поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) мониторинг энергопотребления муниципальных зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению | Администра-ция поселения | весь период |  | бюджет Администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за потреблением энергетических ресурсов |
| б) разработка и утверждение лимитов потребления ТЭР | Переданы полномочия | весь период |  | бюджет Администрации поселения | 19,3 | 6,9 | 8,4 | 9,7 |  | - | - |  |  |
| в) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования | Ответствен-ные организации, Администра-ция поселения | весь период |  | собственные средства | --- | - | - | - |  | - | - |  | Внедрение энергосберегающих технологий для привлечения бюджетного и внебюджетного финансирования |
| г) содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества а затем признанию права муниципальной собственности на такие объекты недвижимого имущества | Администрация поселения | Весь период |  | Не требует |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за потреблением энергоресурсов |
| 2.Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) проведение энергетических обследований зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований | Администра-ция поселения | Весь период |  | Собственные средства | - | - | - | - |  | - | - |  | Мониторинг энергопотребле-ния |
| б) подготовка энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) мероприятия по выявлению и оформлению брошенных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергоресурсов | Администра-ция поселения | Весь период |  | Не требует |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за энергопотреблением энергоресурсов |
| г) мероприятия по восстановлению брошенных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) разработка и утверждение схемы развития наружного освещения поселения | ответствен-ные организации, администра-ция поселения | весь период |  | Не требует |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль и снижение энергосбережения |
| е) замена светильников с лампами накаливания 150Вт на энергоэффективные светильники до 70Вт в количестве 283шт. | ответствен-ные организации, администра-ция поселения | весь период |  | бюджет Администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж) замена светильников ДРЛ-125Вт на энергоэффективные светильники до 70-100Вт в количестве ____ шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з) монтаж и наладка контролируемых шкафов телеуправления системами наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и) установка фотоэлектрических реле для отключения уличного освещения | ответствен-ные организации, администра-ция поселения | весь период |  | бюджет Администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к) обслуживание сетей уличного освещения в т.ч. установка таймеров ТР-15 | Платовское сельское поселение | 2010-2012 гг. | Средства местного бюджета |  |  | 300,0 | 100,0 |  | 245,7 | 100,0 |  | 0 | Снижение потребления электроэнергии на 30% к 2012 г. |

- Приложение 2

- к муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение»

- МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение» на 2011-2015 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Натальевское сельское поселение» на 2011-2015 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Натальевского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

- ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

- БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                                       БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                                     ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.