РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Натальевка

«_15_» октября 2015 г.    		                                                     №  _62__

«Об утверждении отчета за

9 месяцев 2015 года об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Натальевского сельского

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2015 года  об исполнении плана реализации  следующих муниципальных программ Натальевского сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

1.3.«Развитие дорожного хозяйства на территории Натальевского сельского поселения» (приложение 3).

1.4.«Пожарная безопасность и защита населения и территории Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (приложение 4).

1.5.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 5).

1.6.«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Натальевского сельского поселения» (приложение 6).

1.7. «Развитие культуры » (приложение 7).

1.8.«Социальная поддержка муниципальных служащих Администрации Натальевского сельского поселения, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 9).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Натальевского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Натальевского

сельского поселения	                                                         И.И.Чернецкая

- Приложение  1

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от  15.10.2015 г  № 62

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 9 месяцев 2015 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Обеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Обеспечена деятельность Администрации Натальевского сельского поселения | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 4628,8 | - 2962,3 | - 438,9 (без учетов расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда) |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 4628,8 | - 2962,3 | - 438,9 |

- Приложение  2

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 15.10.2015 г  № _62__

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 9 месяцев  2015 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1. | - Приобретение первичных средств пожаротушения | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Защита населения от чрезвычайных ситуаций | 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 8,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2. | - Наглядная агитация и приобретение учебной литературы | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Защита от чрезвычайных ситуаций | 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 2,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 3. | - Обучение специалистов к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Защита от чрезвычайных ситуаций | 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 6,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 16,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение  3

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от  15.10.2015 г  № __62__

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2015 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 5,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2 | - Изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории Натальевского сельского поселения по антитеррористической тематике | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 5,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 10,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение  4

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от  15.10. 2015 г  №62

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства

Натальевского сельского поселения»  за 9 месяцев 2015 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 815,1 | - 636,3 | - 636,8 |
| - 2 | - Приобретение и установка дорожных знаков | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 232,5 | - 232,5 | - 232,5 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 1047,5 | - 868,8 | - 868,8 |

- Приложение  5

к  Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 15.10.2015 г  №_62__

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население  Натальевского сельского поселения» за 9 месяцев 2015 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1. | - Обслуживание уличного освещения | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 200,0 | - 157,4 | - 200,0 |
| - 2. | - Организация освещения улиц сельского поселения | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 837,5 | - 207,0 | - 837,5 |
| - 3. | - Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 356,5 | - 136,5 | - 100,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 1394,0 | - 500,9 | - 1137,5 |

- Приложение  6

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от  15.10.2015 г  № _62__

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры»

за 9 месяцев 2015 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Натальевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 3526,9 | - 2034,2 |  |
| - 2 | - Развитие муниципальных библиотек | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек; рост востребованности библиотек у населения; повышение качества библиотечных услуг | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 559,9 | - 389,5 |  |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 4086,8 | - 2423,7 |  |

- Приложение  8

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 15.10.2015 г  № _62_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка лиц муниципальных служащих, Администрации Натальевского сельского поселения вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» за 9 месяцев 2015 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации - мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - 12.01.2015 | - 31.12.2015 | - 105,0 | - 64,0 | - Выплата муниципальной пенсии |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 105,0 | - 64,0 | - 0,0 |