РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Натальевка

«01» марта  2019 г.    		                                                              № 10

Об утверждении годового отчета о реализации

муниципальной программы Натальевского

сельского поселения «Развитие физической

культуры и спорта»  за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 41,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Натальевского

сельского поселения					                         А.Г.Чернецкий

Приложение

к постановлению Администрации

Натальевского сельского поселения

от  01.03.2019 г. №10

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Администрация Натальевского сельского поселения  является ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 41.

Общий объем финансирования Программы  за 2018 год за счет средств бюджета Натальевского сельского поселения составляет 120,0 тыс.рублей.

По итогам 2018 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2017 года.

За 2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта » осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении №2 к данному годовому отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

В состав данной муниципальной программы включена одна подпрограмма:

- Развитие физической культуры и спорта .

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 3 к годовому отчету.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта  »

В ходе организации и проведения спортивных мероприятий на территории Натальевского сельского поселения и за ее пределами  были выполнены следующие мероприятия:

-Совершенствование системы физического воспитания, рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий по футболу.

-реализация календарного плана чемпионата Неклиновского района по футболу;

-комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Натальевского сельского поселения;

-мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации, а так же размещение на официальном сайте Администрации Натальевского сельского поселения;

-содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе: экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров физкультурных и спортивных мероприятий.

-пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди всех слоёв населения.

Раздел 3. Результаты реализации мер правового регулирования

В 2018 году разрабатывались следующие нормативно-правовые акты в области развития физической культуры и спорта:

- постановление Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. №19/2 «О внесении изменений в постановление Администрации Натальевского сельского поселения от 30.09.2013 г. №41 «Об утверждении муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» .

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию  мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» приведены в приложении №4 к годовому отчету.

Раздел 5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

| № п/п | Вид нормативно-правового акта | № и дата постановления Администрации Натальевского сельского поселения | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации Натальевского сельского поселения | № 19/2 от 01.03.2018 г. | Приведение в соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района от 27.12.2017 №129 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ( в редакции решения Собрания депутатов от 27.02.2018 №145) |

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации программы

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Приложение № 1

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы Натальевского сельского поселения  проводится на основании годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

- Расчет  степени достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»  (данные по выполнению каждого показателя приведены в приложении № 2):

СДЦ= (14,1/14,1 + 4,2/4,2 ) /2 = 1,00 (100 %).

2.Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию  муниципальной программы  (приложение № 4):

УФ =107,0/120,0*100%= 89,2 %.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

ЭП= 89,2/100= 0,89

Значение показателя эффективность использования средств местного бюджета ЭП менее 1, следовательно, такая эффективность оценивается как низкая эффективность.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении», ей присваивается уровень эффективности реализации – высоэффективная муниципальная программа.

Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта  в Натальевском сельском поселении»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Натальевского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Натальевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения | % | 4,0 | 4,2 | 4,2 |  |

Приложение № 3

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован ные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Администрация Натальевского сельского поселения (Однохорова С.В.) | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Совершенствование системы физического воспитания, рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий по футболу. | Увеличился рост жителей Натальевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий |  |

Приложение № 4

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении | всего | 120,0 | 107,0 |
|  |  | бюджет поселения | 120,0 | 107,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта поселении | всего | 120,0 | 107,0 |
|  |  | бюджет поселения | 120,0 | 107,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к годовому отчету

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Натальевского сельского поселения, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, развитие спорта среди молодежи | Совершенствование системы физического воспитания, рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий по футболу. | Увеличился рост жителей Натальевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, и количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий | 13,0 | 0,0 |
| Всего |  |  | 13,0 | 0,0 |