РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Натальевка

01.03.2019 г.                                                                          			№ 11

«Об  утверждении  отчета  о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы Натальевского  сельского  поселения  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/2 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации мероприятий в 2018 году муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Натальевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Натальевского сельского поселения					А.Г.Чернецкий

Отчет

о реализации муниципальной программы Натальевского  сельского  поселения  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год

Данная муниципальная программа направлена на реализацию комплекса мер, направленных на исключение причин возникновения пожаров, с использованием технологий формирования культуры пожаробезопасного поведения населения. Муниципальной программой предусмотрено предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде, по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В результате реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2018 финансовый год достигнутые результаты соответствуют их плановым назначениям.

В 2018 году  на реализацию муниципальной программы предусматривалось выделение средств  местного бюджета поселения  в сумме 76,0 тыс. рублей, где 100 процентов составляют средства бюджета поселения. Финансирование мероприятий программы освоено не в полном объеме.

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно:

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» за отчетный 2018 год приведен в таблице.

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год отражены в таблице.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» за 2018 год приведена в таблице.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Натальевского сельского поселения « Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»,

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год предшествующий отчетному | - отчетный год |  |  |
|  |  |  | - 2017 год | - план | - факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров | штук | 12 | 6 | 6 | - |
| 2. | Количество противопожарных мероприятий | - Мероприятие | 8 | 6 | 6 | - |
| 3. | Степень освоения средств выделенных на реализацию программы | - Процент | 53,1 | 100 | 19,7 | Экономия, сложившаяся ввиду проведения ряда мероприятий по оптимизации расходов бюджета |
| 4. | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | Процент | 100 | 100 | 100 | - |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»  за 2018год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение первичных мер пожаротушения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повысить эффективность работы оборудования по тушению пожаров | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров | Экономия, сложившаяся ввиду проведения ряда мероприятий по оптимизации расходов бюджета |
| 1.1 | Приобретение пожарного обмундирования | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повысить эффективность защиты в сфере пожарной безопасности | Обеспечение работы ДПД | - |
| 1.2 | Приобретение первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители) | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повысить эффективность защиты в сфере пожарной безопасности | Обеспечение и поддержание в готовности оборудования | Экономия, сложившаяся ввиду проведения ряда мероприятий по оптимизации расходов бюджета |
| 1.3 | Изготовление и распространение наглядной агитации | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снизить риски гибели людей в случае ЧС и возможные их последствия | повысить безопасность населения и защищенность социальных объектов от угроз пожаров | - |
| 1.4 | Информирование населения через средства массовой информации | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | снизить риски гибели людей в случае ЧС и возможные их последствия | повысить безопасность населения и защищенность социальных объектов от угроз пожаров | - |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны | повысить безопасность населения и защищенность социальных объектов от ЧС | Экономия, сложившаяся ввиду проведения ряда мероприятий по оптимизации расходов бюджета |
| 2.1 | Приобретение средств оповещения о ЧС | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны | повысить безопасность населения и защищенность социальных объектов от угроз пожаров | Экономия, сложившаяся ввиду проведения ряда мероприятий по оптимизации расходов бюджета |
| 2.2 | Обучение специалиста | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.20148 | 31.12.2018 | повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны Натальевского сельского поселения, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Экономия, сложившаяся ввиду отмены мероприятия в связи с передачей полномочий |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Натальевского сельского поселения | долгосрочная бюджетная стратегия | Администрация Натальевского сельского поселения | 2014 год – 1 квартал 2016 года | 1 квартал 2016 года | Принятие постановления после утверждения аналогичного документа на местном уровне осуществлялось в 2016 году |
| 2 | Постановление Администрации Натальевского сельского поселения | Совершенствование порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | Администрация Натальевского сельского поселения | 1 квартал 2018 | 1 квартал 2018 | Принятие постановления Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 года №19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения» |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение Администрации Натальевского сельского поселения | Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Неклиновского района до 2030 года | Сектор экономики финансов Администрации Натальевского сельского поселения | 1 квартал 2014 года | 1 квартал 2014 года | Принятие распоряжения №25 от 04.03.2014 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Натальевского сельского поселения на период до 2030 года» |
| 2 | Распоряжение Администрации Натальевского сельского поселения | Совершенствование методики разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | Сектор экономики финансов Администрации Натальевского сельского поселения | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | Принятие распоряжения №136 от 12.10.2015 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 №109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения» |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 2 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 4

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения,

бюджета района, областного и  федерального бюджетов,  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 76,0 | 15,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 76,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 61,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение пожарного обмундирования | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители) | всего | 61,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 61,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Изготовление и распространение наглядной агитации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Информирование населения через средства массовой информации | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 1 | Приобретение средств оповещения о ЧС | всего | 15,0 | 15,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 15,0 | 15,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. 2 | Обучение специалиста | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Натальевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2018 году «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОбеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения; 76,0; 15,0; 61,0; -. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Неклиновского района (на осуществление переданных полномочий); -; -; -; -. ВСЕГО:; 76,0; 15,0; 61,0; -. - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Натальевского сельского поселения в отчетном 2018 году «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения | 0,0 | - | - |
| Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Неклиновского района (на осуществление переданных полномочий) | 0,0 | - | - |
| ВСЕГО: | 0,0 | - | - |