РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Натальевка

«_07__» ___10____  2019 г.    		                                              №  _50_

«Об утверждении отчета за

9 месяцев 2019 года об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Натальевского сельского

поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 26.10.2018 № 124 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Натальевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Натальевское сельское поселение», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчеты за 9 месяцев 2019 года  об исполнении плана реализации  следующих муниципальных программ Натальевского сельского поселения:

1.1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (приложение 1).

1.2. «Развитие муниципальной службы» (приложение 2).

1.3.«Пожарная безопасность и защита населения и территории Натальевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (приложение 3).

1.4.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (приложение 4).

1.5.«Благоустройство территории Натальевского сельского поселения» (приложение 5).

1.6. «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении » (приложение 6).

1.7.«Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» (приложение 7).

1.8. «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении» (приложение 8).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Натальевского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Натальевского    сельского поселения	                                 А.Г.Чернецкий

- Приложение  1

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 07.10.2019 г .  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования на организации бюджетного процесса | Администрация Натальевского сельского поселения | подготовка проектов нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5691,9 | 3990,4 | 1662,5 |
| 1.3. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Натальевского сельского поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.4. | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района | Администрация Натальевского сельского поселения | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечение использования средств бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.5. | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Натальевского сельского поселения | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5701.9 | 3990,4 | 1662,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение  2

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 07.10.2019 г.  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в  Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 9  месяцев  2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Подпрограмма «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Администрации Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - Администрация Натальевского сельского поселения | Повышение эффективности органов местного самоуправления | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 0.0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2. | - Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  | - 10,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | - Администрация Натальевского сельского поселения | Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащий | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 10,0 | - 10,0 | - 10,0 |
|  | - Итого |  |  |  |  | - 20.0 | - 10.0 | - 10.0 |

- Приложение  3

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 07.10.2019 г.  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой |  | - Факт на отчетную дату |  |
| - Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Пожарная безопасность | - Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 10,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - 1.1. | - Обучение специалистов | - Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение безопасности при пожаре | 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 2,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - 1.2. | - Стимулирование членов дружин добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности дружин | - Администрация Натальевского сельского поселения | Стимулирование членов дружин добровольных пожарных | 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 5.0 | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - 1.3 - . | - Приобретение памяток жителям поселения | - Администрация Натальевского сельского поселения | Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде | 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 3.0 | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Натальевского сельского поселения |  | 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 6,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |
| - 2.1. | - Приобретение памяток жителям поселения, наглядных материалов | Администрация Натальевского сельского поселения | Обеспечение эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 6.0 | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 16,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |

- Приложение  4

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 07.10.2019 г.  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - Подпрограмма «Противодействие коррупции в Натальевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Издание и распространение печатной продукции по вопросам коррупции | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 2,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Натальевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Издание и распространение печатной продукции по вопросам противодействия экстремизму и терроризму | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Формирование эффективных условий по минимизации проявлений экстремизма и терроризма | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 3,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  | - 5,0 | - 0,0 | - 0,0 |

- Приложение  5

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 07.10.2019 г.  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории  Натальевского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Подпрограмма «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Содержание электрических сетей наружного (уличного) освещения | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Повышение протяженности освещения улиц на территории Натальевского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 400,0 | - 174,9 | - 174,9 |
| - 2. | - Организация благоустройства территории | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Развитие благоустройства территории Натальевского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 576,5 | - 290,5 | - 290,5 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 976,5 | - 465,4 | - 465,4 |

- Приложение  6

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 07.10.2019 г.  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие культуры в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в Натальевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Натальевского сельского поселения, выравнивание доступности к услугам учреждений культуры | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 4808,0 | - 3324,1 | - Субсидии бюджетным учреждениям |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 4808,0 | - 3324,1 |  |

- Приложение  7

к Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 107.10.2019 г.  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - Подпрограмма «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, вышедшим на пенсию по старости (инвалидности).» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Исполнение обязательств по своевременной и в полном объеме выплате пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и лиц замещавших муниципальные должности | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе применений адресного принципа ее предоставления | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 140.4 | - 99,3 | - Выплата муниципальной пенсии |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 140.4 | - 99,3 | - - |

- Приложение  8

к  Постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 07.10.2019 г.  №50

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Натальевском сельском поселении»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия программы | - Ответственный исполнитель | - Результат реализации мероприятия | - Фактическая дата начала реализации мероприятия | - Фактическая дата окончания реализации мероприятия | - Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | - Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Факт на отчетную дату |  |
| - Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Организация футбольной команды | - Администрация Натальевского сельского поселения | - Постоянный состав команды | - 01.01.2019 | - 31.12.2019 | - 20,0 | - 8,5 | - 0,0 |
|  | - ИТОГО |  |  |  |  | - 20,0 | - 8,5 | - 0,0 |