РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Натальевка

«01» марта  2019 г.    		                                                              № 7

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить  годовой отчет о реализации муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год, утвержденной постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 30.09.2013г. № 33,  согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Натальевского  сельского поселения			       А.Г.Чернецкий

Приложение                                                                                                  к постановлению

Администрации Натальевского

сельского поселения

от 01.03.2019 г.№ 7

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы Натальевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2018 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является Администрация Натальевского сельского поселения.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 30.09.2013г № 33.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  было предусмотрено 4650,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 4650,9 тыс. рублей,

Фактический объем финансирования составил 4274,7  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 4274,7 тыс. рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 91,9 %.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице №2 к данному годовому отчету

В состав данной программы входит три подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Разработан  и реализован механизм контроля за исполнением доходов бюджета Натальевского сельского поселения и снижением недоимки. В 2018 году Администрацией Натальевского сельского поселения проведено 23 заседания Комиссии по собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в  поселения, в результате чего физическими   лицами погашено 221.2 тыс. рублей недоимки по налоговым платежам.

2. Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2013 году было разработано 8 муниципальных программ,  исполнение по которым за 2018 год составило 94,4 % от общих расходов бюджета поселения.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. При утверждении бюджета Натальевского сельского поселения на 2018 год был сформирован резервный фонд Администрации Натальевского сельского поселения в сумме 102,1 тыс. рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации.  В течение года   бюджетные средства из резервного фонда расходов8 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения. За 2018 год были  израсходованы средства в сумме 4274,9 тыс. рублей на содержание  аппарата Администрации и Главы Администрации Натальевского сельского поселения.

3. В течение 2018 года организованы планирование и исполнение расходов бюджета поселения. В целях своевременного принятия бюджета поселения на 2019 год:

-  был составлен проект показателей расходов бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- в течение 2018 года был сформирован реестр расходных обязательств;

- своевременно в течение 2018 года доводились бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года.

Сведения о выполнении основных мероприятий программы приведены в таблице № 3

Сведения об использовании средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников за 2018 год на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» приведены в таблице № 4 к годовому отчету.

Таким образом, анализируя  достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий данной муниципальной программы.

Таблица №2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Натальевского сельского поселения, определяемое финансовым управлением Неклиновского района, степень. |  |  | степень |  |  | I |  |  | I |  |  | I |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Натальевского сельского поселения |  |  | Тыс.рублей |  |  | 3572.4 |  |  | 3185.6 |  |  | 2966.6 |  | Уточнение платежа по Таганрогской таможне. |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Натальевского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 90.0 |  |  | 93,2 |  |  | 94,4 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств Натальевского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 67,9 |  |  | 100,0 |  |  | 84,4 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Натальевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Натальевского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения в объеме расходов бюджета Натальевского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |

Таблица №3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Натальевского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 2966,6 тыс. руб. или 93,2 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Натальевского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | переход на формирование и исполнение бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 98 процентов | переход на формирование и исполнение бюджета Натальевского сельского поселения Неклиновского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 94,4 % от общего объема средств. |  | - |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Натальевского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Натальевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса: -принято 2 Решений Собрания депутатов Натальевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Натальевского сельского поселения на 2018 г., принято Решение Собрания депутатов Натальевского м сельского поселения о бюджете Натальевского сельского поселения на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Натальевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Натальевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; | расходование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Натальевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; |  | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности администрации Натальевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | На исполнение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях израсходовано 4274,9 тыс. рублей |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Натальевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения в размере 100 % |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Натальевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | сохранение объема муниципального долга Натальевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 |  | 31.12.2018 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Натальевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Муниципальный долг отсутствует |  |

таблица №4

Сведения

об использовании бюджета Натальевского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4650,9 | 4274,7 |
|  |  | бюджет поселения | 4650,9 | 4274,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4650,9 | 4274,7 |
|  |  | бюджет поселения | 4650,9 | 4274,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | - «Управление муниципальным долгом Натальевского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |