РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Натальевское сельское поселение»

Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Натальевка

01.03.2019 г.                                                                          			№ 9

«Об утверждении отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения» за 2018 год»

В соответствии с постановлением Администрации Натальевского сельского поселения от 01.03.2018 г. № 19/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения», распоряжением Администрации Натальевского сельского поселения от 23.08.2013 г. № 109 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения», Администрация Натальевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Натальевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Натальевского сельского поселения                                             	А.Г.Чернецкий

Отчет

о реализации муниципальной программы Натальевского  сельского  поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения» за 2018 год

Данная муниципальная программа направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения, совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Натальевского  сельского поселения.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

1. Создать единое управление комплексным благоустройством муниципального образования.

2. Определить перспективы улучшения благоустройства населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

3. Создать условия для работы и отдыха жителей поселения.

4. Улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов Натальевского сельского поселения.

5. Привить жителям муниципального образования любовь и уважение к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на их территории.

6. Повысить удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

7. Снизить уровень потерь коммунальных ресурсов.

В 2018 году  на реализацию муниципальной программы предусматривалось выделение средств  местного бюджета поселения  в сумме 3224,8 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы освоено не в полном объеме.

Бюджетные средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий, а именно:

- оплата электроэнергии;

- содержание сетей уличного освещения;

- уходные работы за памятниками;

- уходные работы за детскими площадками;

- услуги вывоза ТБО;

- приобретение и установка детской площадки;

- аккарицидная противоклещёвая обработка

-  обкосы мест захоронения

- приобретение бензотримера

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения» за отчетный 2018 года приведен в таблице.

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения» за 2018 год отражены в таблице.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения» за 2018 год приведена в таблице.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | - Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - год предшествующий отчетному | - отчетный год |  |  |
|  |  |  | - 2017 год | - план | - факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Степень освоения бюджетных средств | Процент | 48,6 | 100 | 48,4 | Экономия, сложившаяся ввиду проведения ряда мероприятий по оптимизации расходов бюджета |
| 2. | Удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном образовании | - Процент | 96 | 100 | 96 |  |
| 3. | Средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде. | - Процент | 98 | 98 | 98 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Натальевского сельского поселения «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения»  за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, ФИО | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Содержание сетей уличного освещения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Натальевском сельском поселении и обеспечение энергетической безопасности с учетом стратегии долгосрочного развития поселения | повышение обеспеченности Натальевского сельского поселения энергоресурсами за счет сокращения нерационального потребления энергоресурсов во всех сферах деятельности | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Оплата электроэнергии | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями | снижение затрат бюджета Натальевского сельского поселения на приобретение энергоресурсов | Проблем в ходе реализации программы не возникло |

|  | Подпрограмма 2. «Прочее благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 3.1 Трудовые договора на уходные работы за памятниками | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 2. | Основное мероприятие 3.2 Трудовые договора на уходные работы по озеленению | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 3 | Основное мероприятие 3.3 Трудовые договора на уходные работы за детскими площадками | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 4. | Основное мероприятие 3.4 Трудовые договора на обкосы мест захоронения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 5. | Основное мероприятие 3.5 Услуги вывоза ТБО | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 6. | Основное мероприятие 3.7 Изготовление сметы для ограждения кладбища | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории кладбища | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 7. | Основное мероприятие 3.8 Приобретение лавочек и урн и забора для сквера | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 9. | Основное мероприятие 3.9 Приобретение и установка детской площадки | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 10. | Основное мероприятие 3.10 Приобретение бензокосы | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 11. | Основное мероприятие 3.11 Приобретение бензина для бензокосы | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 12 | Основное мероприятие 3.12 Приобретение товаров для благоустройства территории поселения | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |
| 13 | Основное мероприятие 3.12 Изготовление сметы на ограждение парка | Администрация Натальевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Создание условий для работы и отдыха жителей поселения | Проблем в ходе реализации программы не возникло |

- Таблица 15

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Натальевского сельского поселения | долгосрочная бюджетная стратегия | Администрация Натальевского сельского поселения | 2014 год – 1 квартал 2016 года | 1 квартал 2016 года | Принятие постановления после утверждения аналогичного документа на районном уровне будет осуществляться в 2016 году, т.к. аналогичные документы на районном уровне приняты в конце 2015 года (ноябрь, декабрь) |
| 2 | Постановление Администрации Натальевского сельского поселения | Совершенствование порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | Администрация Натальевского сельского поселения | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | Принятие постановления №106 от 09.10.2015 «О внесении изменений в постановление Администрации Натальевского сельского поселения от 19.08.2013 года №78 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Натальевского сельского поселения» |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распоряжение Администрации Натальевского сельского поселения | Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Неклиновского района до 2030 года | Сектор экономики финансов Администрации Натальевского сельского поселения | 1 квартал 2014 года | 1 квартал 2014 года | Принятие распоряжения №25 от 04.03.2014 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Натальевского сельского поселения на период до 2030 года» |
| 2 | Распоряжение Администрации Натальевского сельского поселения | Совершенствование методики разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | Сектор экономики финансов Администрации Натальевского сельского поселения | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2015 | Принятие распоряжения №198 от 12.10.2015 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Натальевского сельского поселения от 06.09.2013 №186 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Натальевского сельского поселения» |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 16

Сведения

об использовании бюджета сельского поселения,

бюджета района, областного и  федерального бюджетов,  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Натальевского сельского поселения»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения» | всего | 3224,8 | 1560,1 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 3224,8 | 1560,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 300,0 | 258,4 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 300,0 | 258,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 300,0 | 258,4 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 300,0 | 258,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Прочее благоустройство» | всего | 2924,8 | 1301,7 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 2924,8 | 1301,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оплата за электроэнергию | всего | 420,0 | 364,8 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 420,0 | 364,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Замена светодиодных светильников | всего | 197,2 | 197,2 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 197,2 | 197,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Приобретение и установка детской площадки | всего | 300,0 | 99,9 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 300,0 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Рекультивация несанкционированной свалки | всего | 100,0 | 99,6 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 100,0 | 99,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Услуги вывоза ТБО | всего | 12,3 | 12.3 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 12,3 | 12.3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Отлов безнадзорных животных | всего | 45,0 | 45,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 45,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 | Содержание рабочего по благоустройству | всего | 390,6 | 195,3 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 390,6 | 195,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8 | Приобретение товаров для благоустройства территории поселения | всего | 399,8 | 14,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 399,8 | 14,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное 2.9 | Приобретение бензина для бензокосы | всего | 27,1 | 27,1 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 27,1 | 27,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10 | Приобретение бензокосы | всего | 8,0 | 8,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 8,0 | 8,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 17

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Натальевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2017 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения» Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОбеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения; 2700,0; 1312,4; 1387,6; -. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Неклиновского района (на осуществление переданных полномочий); -; -; -; -. ВСЕГО:; 2700,0; 1312,4; 1387,6; -. - Таблица 18 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Натальевского сельского поселения в отчетном 2017 году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Натальевского сельского поселения» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение деятельности Администрации Натальевского сельского поселения | - | - | - |
| Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету Неклиновского района (на осуществление переданных полномочий) | - | - | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |